## Sheet1
2014年10月23日現在 |  |  |  | 印刷日： | 2015-10-26 18:48
工程表 |  |  | OICオンラインショップ
チーム名 |  | OI1 | 開始日 |  | 2014-09-30
|  |  | 終了日 |  | 2015-02-15
メンバー |  | 山口秀康、川村結李、Davis Kemrers、竹添義人、山崎隆司、藤本凌
| 作業内容 |  |  |  | 担当者 | 開始日 | 終了日 |  | 10 | [5 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1
[9 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 要求定義 | [6 empty] | 計
実
| システム全体の概要理解 |  |  |  | 全員 |  |  | 計 | bar: 10 26
実 | bar: 10 26
| システム内容 |  |  |  | 全員 |  |  | 計 | bar: 10 26
実 | bar: 10 26
| ラフ作成 |  |  |  | 竹添 |  |  | 計 | bar: 10 26
実 | bar: 10 26
| 画面遷移図 |  |  |  | 全員 |  |  | 計 | bar: 10 26
実 | bar: 10 26
| 工程表 |  |  |  | 山口 |  | 2015-10-27 | 計 | bar: 10 26 to 10 27
実 | bar: 10 26 to 10 27
| 開発環境構築 |  |  |  | 全員 |  |  | 計 | bar: 10 26
実 | bar: 10 26
| パワーポイント |  |  |  | 山口 |  |  | 計 | bar: 10 26 to 10 27
実 | bar: 10 26 to 10 27
| DFD図 |  |  |  | 全員 |  |  | 計 | bar: 11 7 to 11 10
実
| コード設計書 |  |  |  | 全員 |  |  | 計 | bar: 11 4 to 11 6
実
| データベース仕様書 |  |  |  | 全員 |  |  | 計 | bar: 10 26 to 10 30
実
| 画面詳細設計 |  |  |  | 全員 |  |  | 計 | bar: 10 31 to 11 3
実
| テスト仕様書 |  |  |  | 全員 |  |  | 計
実
| 利用マニュアル |  |  |  | 山口 |  |  | 計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実