## Sheet1
2014年10月15日現在 |  |  |  | 印刷日： | 2014-09-24 13:20
工程表 |  |  | 在庫管理システム
チーム名 |  | KT1 | 開始日 |  | 2014-09-30
|  |  | 終了日 |  | 2015-02-15
メンバー |  | 大阪太郎 京都花子 神戸四郎 奈良三郎 滋賀一郎
| 作業内容 |  |  |  | 担当者 | 開始日 | 終了日 |  | 9 | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2
[9 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1 | システム概要調査決定 |  |  |  | 大阪 京都 | 2014-09-30 | 2014-10-05 | 計 | bar: 9 30 火 to 10 5 日
[5 empty] | 神戸 | 2014-09-30 | 2014-10-02 | 実 | bar: 9 30 火 to 10 2 木
2 | システム機能洗い出し及び決定 |  |  |  | 奈良 | 2014-10-02 | 2014-10-10 | 計 | bar: 10 2 木 to 10 10 金
[5 empty] | 鹿 | 2014-10-01 | 2014-10-07 | 実 | bar: 10 1 水 to 10 7 火
3 | 開発環境構築 |  |  |  | 滋賀 | 2014-10-01 | 2014-10-07 | 計 | bar: 10 1 水 to 10 7 火
[5 empty] | 奈良 大阪 | 2014-10-04 | 2014-10-14 | 実 | bar: 10 4 土 to 10 14 火
4 | DFD作成 | [6 empty] | 計
実
5 | コード設計書作成 | [6 empty] | 計
実
6 | DB仕様決定 | [6 empty] | 計
実
7 | 画面設計 | [6 empty] | 計
実
8 | メイン画面作成 | [6 empty] | 計
実
9 | 会員画面作成 | [6 empty] | 計
実
10 | ・・・・ | [6 empty] | 計
実
11 | メイン画面デバック | [6 empty] | 計
実
12 | 会員画面デバック | [6 empty] | 計
実
13 | ・・・・ | [6 empty] | 計
実
14 | メイン画面テスト仕様書作成 | [6 empty] | 計
実
15 | 会員画面テスト仕様書作成 | [6 empty] | 計
実
16 | ・・・・ | [6 empty] | 計
実
17 | メイン画面テスト | [6 empty] | 計
実
18 | 会員画面テスト | [6 empty] | 計
実
19 | ・・・・ | [6 empty] | 計
実
20 | 全体合わせ作業 | [6 empty] | 計
実
21 | 中間発表資料作成 | [6 empty] | 計
実
22 | 最終発表資料作成 | [6 empty] | 計
実
23 | [7 empty] | 計
実
24 | [7 empty] | 計
実
25 | [7 empty] | 計
実
26 | [7 empty] | 計
実
27 | [7 empty] | 計
実
28 | [7 empty] | 計
実
29 | [7 empty] | 計
実
30 | [7 empty] | 計
実